## Schedule
TEAM NAME
OBJECTIVE/TASK | BUDGET | People in charge | Deadline | JANUARY | [29 empty] | FEBRUARY | [27 empty] | MARCH
 | time axis 2002-01-02 to 2002-03-22
Complete Background |  |  | 2005-01-22 | bar: 2002-01-02 to 2002-01-22
Refine Methodology |  |  | 2005-01-31 | bar: 2002-01-02 to 2002-01-31
Stakeholder Analysis |  |  | 2005-02-07 | bar: 2002-01-12 to 2002-02-07
Identify Stakeholders |  | JM | 2005-01-16 | bar: 2002-01-12 to 2002-01-16
Conduct Focus Group | 50 | ZC | 2005-01-22 | bar: 2002-01-17 to 2002-01-22
Administer Surveys |  | BK, JM | 2005-01-28 | bar: 2002-01-23 to 2002-01-28
Field Data Collection |  |  | 2005-02-11 | bar: 2002-01-12 to 2002-02-11
Travel to/from site | 300 |  | 2005-01-11 | bar: 2002-01-11; 2002-02-12
Overnight stays | 700 |  | 2005-02-11 | bar: 2002-01-12 to 2002-02-11
Identify all Waterfalls |  |  | 2005-01-17 | bar: 2002-01-12 to 2002-01-16
Measure Water Flows | 125 |  | 2005-01-13 | bar: 2002-01-15 to 2002-01-19
etc.
etc.
etc.
etc.
Final Presentation | bar: 2002-03-12 to 2002-03-19
Preparation | bar: 2002-03-12 to 2002-03-18
Rehearsal | bar: 2002-03-16 to 2002-03-18
Actual Presentation | bar: 2002-03-19
Final Document
Final Printing
Copies | 35
Delivery to Agency
Estimated BUDGET | 1210